## 2024
Приложение 4.4.1
УТВЕРЖДАЮ
Директор Островецкого РУП ЖКХ
_______________А.П. Мекин
"___"____________ 2026
План по текущему ремонту объектов электроснабжения жилищного фонда и уличного освещения на 2026 год,
находящихся на обслуживании Островецкого РУП ЖКХ
Наименование объекта (адрес, местонахождение) | Способ выполнения работ (собственными силами/ подрядным способом) | Вид работ | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, рублей | Сроки выполнения работ |  | Примечание
[6 empty] | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Источник финансирования: средства районного и областного бюджетов
Участок "ЖЭС"
ул. Короткевича 1, 13, ул. Аэродромная д. 14 А.Б, ул. Кветковая д. 1, 5, Дубравная, 2, 5, д.Ольховка ул. Советская 19, 31. | Собственными силами | Внедрение энергосберегающих ламп в местах общего пользования жилищного фонда , текущий ремонт жилфонда | шт. | 120 | 1700 | январь | декабрь
ул. Володарского д. №7, 50, 68, 67, К.Маркса 36, Короткевича 1, 13, Ленинская 11,17, Советская 19,31,33 | Собственными силами | Ремонт поэтажных электрических щитков | шт. | 35 | 1100 | январь | декабрь
ул. Володарского, д. №21, 23, 29, 30, 31, 39 А,Б, 44, 45, 50, 51, 53, 54, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 77 ул. Аэродромная 10, 14 А,Б, 22, ул. Короткевича, д. №1, 11, 13, Дубравная, 2, 3, 5, 6, 7, ул. Кветковая, д. № 1, 5,ул. Парковая, д. № 3, д.Ольховка ул. Советская 16,18, 19, 31, 33. | Собственными силами | Замена неисправных выключателей, розеток Замена неисправных светильников | шт. шт. | 150 150 | 900 2000 | январь январь | декабрь декабрь
ул. Володарского, д. №9А | Собственными силами | Замена вводно-распределительного устройства | шт. | 1 | 10000 | январь | март
ул. Володарского д. № 45, 47, 52А, 53, 54, 69, 70, д.Ольховка ул. Советская 18, 19, 31, 33, Ленинская 11,17, Кветковая 1, 5. | Собственными силами | Замена неисправных участков электрических сетей (кабель, распред. коробки) | м.п. шт | 600 40 | 1050 150 | январь | декабрь
Итого |  |  |  |  | 16900
Уличное освещение
г. Островец | Собственными силами | Замена неисправных светильников и ламп уличного освещения | шт. | 400 | 30000 | январь | декабрь
Итого |  |  |  |  | 30000
ВСЕГО по объектам |  |  |  |  | 46900
Начальник участка |  | А.В. Кармаза
СОГЛАСОВАНО: первый заместитель директора-
главный инженер |  | В.С. Гришкевич